УТВЕРЖДЕН
 Постановлением администрации Гордеевского 
муниципального района  
от  21.09.2016 года № 433

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Гордеевском районе на 2016-2020 годы

1. Общие положения

1.1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Гордеевского района (далее – «дорожная карта») устанавливает мероприятия, реализуемые для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Гордеевского района, и этапы их реализации.

1.2. Основной целью реализации «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Гордеевском районе.

Достижению данной цели будет способствовать повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории района  в течение переходного периода, в рамках которого исполнительные органы утверждают и реализуют в сферах установленной деятельности мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и предоставляемым на них услугам в пределах установленных полномочий.

«Дорожная карта» разработана во исполнение:

Конвенции о правах инвалидов;

Конституции Российской Федерации;

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

поручения Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175;

постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня     2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

свода правил СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Характеристика и проблемы, сложившиеся в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам

- и предоставляемым на них услугам

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Гордеевского муниципального района. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Численность населения Гордеевского района 10940 человек, в том числе в районном центре с. Гордеевка 3213 человек. Доля инвалидов в общей численности населения Гордеевского района 10% или 1174 человека. 29 детей  имеют медицинское заключение об инвалидности, из них 8 детей дошкольного возраста, 21 школьного возраста. При этом в структуре причин первичной инвалидности преобладают патологии эндокринной системы, болезни костно-мышечной системы, травмы, психические расстройства.

В Гордеевском  муниципальном районе функционируют социальные учреждения различной ведомственной принадлежности, в том числе: 5 дошкольных образовательных  учреждений с  4-мя  филиалами   и 8 общеобразовательных  учреждений  (школ) с филиалом,  учреждение  дополнительного образования -Детская музыкальная школа и БУ ФОК «Звездный».

Муниципальные учреждения культуры МБУК «Гордеевский культурно-досуговый центр», который включает 11 структурных культурно-досуговых учреждений (домов культуры, клубов в сельской местности),   МБУК  «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Гордеевского района», которая включает 10 структурных библиотечных подразделений. Вышеперечисленные учреждения культуры размещаются в 12 зданиях.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Гордеевского  района включают МУП  «Коммунальник», МУП  «Мирнинский жилкомхоз».

Для расширения спектра услуг для инвалидов, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха и зрения и других категорий, необходимо комплексное оснащение учреждений специальными средствами (пандусы, поручни, информационные табло, индукционные системы и другое) и обустройство прилегающих территорий. На территории района проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество.

Так, в 2015г. в МБОУ Гордеевская СОШ и МБОУ Творишинская СОШ были установлены пандусы с двойными поручнями, расширены дверные проемы и установлены двери, обустроены санитарно-гигиенические узлы. Пандусы имеются еще в ряде объектов сферы образования и культуры.

Для создания безбарьерной среды для инвалидов – колясочников по с.Гордеевка  были проделаны следующие работы: разборка бортовых камней в местах прохождения пешеходных переходов, а также устройство съездов с тротуаров.

Также были оборудованы пандусами  магазины «Районного потребительского общества», , а также пандусами оборудованы магазины федеральной торговой сети «Магнит», магазины ИП.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории Гордеевского  муниципального района существует ряд проблем, требующих комплексного подхода.

Приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений. 
       К числу таких объектов относятся учреждения здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

По поручению Министерства социальной защиты Российской Федерации с 2012 года начали работу по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов.

Наиболее уязвимыми при жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов, в том числе:

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата ,

- инвалиды передвигающиеся на коляске;

- инвалиды глухослепонемые.

По итогам паспортизации необходимо принять управленческие решения для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инфраструктуры района.

Не решена проблема транспортной доступности для инвалидов. Регулярные автобусные маршруты на территории района обслуживаются транспортом, принадлежащим ООО ПАТП «Красногорское», 60% которого на сегодня необходимо срочно обновлять. На сегодняшний день, несмотря на необходимость приобретения адаптированного транспорта средства, приобретение специализированного транспорта для перевозки инвалидов и других МГН не предусмотрены, так как Гордеевский район (в т.ч. и Красногорский ) дотационный и в бюджете не предусмотрено средств на эти цели.

В Гордеевском  районе Брянской области, как и в Брянской области и России в целом, остаются актуальными ряд проблем в сфере доступности объектов и услуг для инвалидов, требующие дальнейшей проработки, систематизации и комплексного решения.

Актуальной для Гордеевского района  остается проблема трудоустройства инвалидов. Подбор вариантов работы для граждан с ограниченными по состоянию здоровья возможностями осложняется тем, что имеющиеся в распоряжении службы занятости населения вакансии не всегда соответствуют профессиям, рекомендуемым учреждениями медико-социальной экспертизы для их трудоустройства, к тому же работодатели, как правило, в качестве вакансий, подходящих для трудоустройства инвалидов, предлагают свободные рабочие места по профессиям, требующим низкого профессионально-квалификационного уровня, с невысокой заработной платой, что значительно снижает мотивацию к труду у самих инвалидов.

Не происходит массового включения инвалидов в процесс систематических занятий физической культурой и спортом. Этому способствует неприспособленность материальной спортивной базы к особенностям спорта среди инвалидов, недостаточное количество спортивных мероприятий, отсутствие специалистов по адаптивной физической культуре.

Большинство учреждений культуры Брянской области также недоступны для отдельных категорий инвалидов, поскольку требуют комплексного дооснащения техническими средствами адаптации, специальной литературой.

Существует высокая потребность в обустройстве и приспособлении государственных учреждений здравоохранения с целью обеспечения их доступности для инвалидов.

В неполном объеме объекты оснащены приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами.

Значительное количество сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками.

В административных регламентах государственных и муниципальных услуг, а также в должностных регламентах (инструкциях) сотрудников (специалистов) отсутствуют положения, определяющие их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Поэтому особенно актуальным в настоящее время является разработка и реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в  Гордеевском районе.

3. Цели «дорожной карты»

Целями настоящей «дорожной карты» являются:

создание инвалидам предусмотренных законодательством Российской Федерации условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности;

определение обобщенных параметров повышения значений показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

проведение паспортизации объектов, на которых учреждениями,  организациями осуществляются услуги инвалидам, принятие и реализация принятых, при утверждении паспортов доступности, решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности;

принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

включение в административные регламенты государственных и муниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций (в соответствии с приказом Минтруда России от 30 июля      2015 года № 527н), предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием им необходимой помощи.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

Реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  в Гордеевском районе позволит достигнуть следующих результатов:

4.1. Внесение изменений в муниципальные  правовые акты в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

4.2. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Гордеевском районе.

4.3. Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг, включающие в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов.

4.4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Достижение ожидаемых результатов реализации «дорожной карты» возможно при обеспечении эффективного межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти, а также привлечении различных источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и местных бюджетов.

5. Сроки реализации мероприятий «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 5 лет с 2016 по 2020 годы и включает три этапа:

первый этап – 2016 год;

второй этап – 2017-2019 годы;

третий этап – 2020 год.

Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В 2016 году на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

- ежеквартально проводить мониторинг предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в администрацию  района и информировать руководителей структурных подразделений администрации района об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, для принятия соответствующих мер;

- обеспечить до конца 2016 года 100% паспортизацию приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры района.

Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

С 2017 по 2019 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

Третий этап – анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории района, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

В 2020 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории района.

6. Управление и контроль реализации мероприятий «дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется соисполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Брянской области, Гордеевского района.

Текущее управление, координацию по реализации «дорожной карты» осуществляет заместитель главы администрации Гордеевского муниципального района по социальным вопросам.

Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются: 
- МБУК  «Гордеевский культурно-досуговый центр»;

- отдел образования администрации Гордеевского муниципального района, включая ФОК «Звездный»;

-ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ»;

- МБУК  «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Гордеевского района;

-экономический отдел администрации Гордеевского района.

Соисполнители мероприятий «дорожной карты» представляют ежегодно:

- в срок до 20 января  информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период (год)  с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 1 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 25 декабря  информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за II полугодие с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

7. Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на предоставление  инвалидам и детям-инвалидам равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты» будет определяться на основе степени достижения плановых значений показателей, степени реализации мероприятий, направленных на их достижение (показатели успешной реализации «дорожной карты» представлены приложении 1, мероприятия для достижения запланированных показателей, утверждаемых «дорожной картой», представлены в приложении 2).

- Приложение 1

к плану мероприятий («дорожной карты») по повышению

показателей    доступности     для    инвалидов    и услуг в

Гордеевском районе  (2016-2020гг)

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты Гордеевского района

| № пп | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (по годам) |  |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| I. Сфера социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере социальной защиты населения | % |  | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | ГБУ «КЦСОН Гордеевского района», ГКУ ОСЗН Гордеевского района |
| 2. | Удельный вес объектов, на которых предостав-ляются услуги в сфере социальной защиты населения и утвержден паспорт доступности | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГБУ «КЦСОН Гордеевского района», ГКУ ОСЗН Гордеевского района |
| 3. | Удельный вес объектов социальной защиты населения, на которых: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установлены пандусы | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГБУ «КЦСОН Гордеевского района», ГКУ ОСЗН Гордеевского района |
| 3.2. | Имеются доступные входные группы | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГБУ «КЦСОН Гордеевского района», ГКУ ОСЗН Гордеевского района |
| 3.3. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | - | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | ГБУ «КЦСОН Гордеевского района», ГКУ ОСЗН Гордеевского района |
| 3.4. | Удельный вес услуг, предоставляемых с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГБУ «КЦСОН Гордеевского района», ГКУ ОСЗН Гордеевского района |
| 4. | Доля инвалидов, обеспе-ченных техническими средствами реабилита-ции (услугами) в соот-ветствии с федеральным перечнем реабилита-ционных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержден-ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р, в рамках индивидуаль-ной программы реабилитации, в общей численности инвалидов, обратившихся за полу-чением технических средств реабилитации | % |  | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | ГБУ «КЦСОН Гордеевского района», ГКУ ОСЗН Гордеевского района |
| 5. | Доля детей-инвалидов, получивших мероприя-тия по социальной реабилитации и/или абилитации в учрежде-ниях социального обслу-живания населения и имеющих соответству-ющие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-ции или абилитации, в общей численности детей-инвалидов | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГБУ «КЦСОН Гордеевского района», ГКУ ОСЗН Гордеевского района |
| 6. | Количество инвалидов, получающих социаль-ные услуги на дому | человек |  | 37 | 40 | 40 | 44 | 45 | ГБУ «КЦСОН Гордеевского района», ГКУ ОСЗН Гордеевского района |
| 7. | Удельный вес объектов, на которых при предо-ставлении услуг в должностные инструк-ции сотрудников включено сопровож-дение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-ного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предостав-ляются услуги | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГБУ «КЦСОН Гордеевского района», ГКУ ОСЗН Гордеевского района |
| II. Сфера труда и занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритет-ных объектов в сфере труда и занятости в общем количестве объектов в сфере труда и занятости | % |  | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | ГКУ «ЦЗН Гордеевского района» |
| 9. | Удельный вес объектов, на которых предостав-ляются услуги в сфере труда и занятости населения и утвержден паспорт доступности | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГКУ «ЦЗН Гордеевского района» |
| 10 | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости | % |  | 67 | 67 | 70 | 70 | 75 | ГКУ «ЦЗН Гордеевского района» |
| 11. | Удельный вес объектов, на которых при предо-ставлении услуг в должностные инструк-ции сотрудников включено сопровожде-ние инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-ного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предостав-ляются услуги | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГКУ «ЦЗН Гордеевского района» |
| III. Сфера здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Удельный вес существу-ющих объектов (от обще-го количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуги (предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида) | % |  | 30 | 33 | 35 | 40 | 45 | ГБУЗ Гордеевская ЦРБ» |
| 13. | Удельный вес объектов, на которых при предо-ставлении услуг в должностные инструк-ции сотрудников включено сопровож-дение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-ного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предостав-ляются услуги | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГБУЗ Гордеевская ЦРБ» |
| IV. Сфера образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Доля общеобразователь-ных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обеспечения доступ-ности общего образова-ния детям с ограничен-ными возможностями здоровья, в общем количестве общеобра-зовательных учрежде-ний | % |  | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | Отдел образования админстрации Гордеевского района |
| 15. | Удельный вес объектов, на которых при предоставлении услуг в должностные инструк-ции сотрудников включено сопровож-дение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-ного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предостав-ляются услуги | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования админстрации гордеевского района |
| V. Сфера культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере культуры | % | - | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | МБУК «Гордеевский культурно-досуговый центр», МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Гордеевского района» |
| 17. | Удельный вес докумен-тов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в специализированных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | % | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,3 | МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Гордеевского района» |
| 18. | Удельный вес объектов, на которых при предо-ставлении услуг в должностные инструк-ции сотрудников включено сопровожде-ние инвалидов, имею-щих стойкие расстрой-ства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предостав-ляются услуги | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУК «Гордеевский культурно-досуговый центр», МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Гордеевского района» |
| V. Сфера связи и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Удельный вес объектов, на которых при предо-ставлении услуг в должностные инструк-ции сотрудников включено сопровожде-ние инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-ного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предостав-ляются услуги | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Гордеевская районная газета «Ударник» |
| VI. Сфера физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Удельный вес объектов, на которых при предо-ставлении услуг в должностные инструк-ции сотрудников включено сопровожде-ние инвалидов, имею-щих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-ного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предостав-ляются услуги | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации Гордеевского района |
| 21. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере спорта | % | - | 40 | 60 | 60 | 70 | 100 | МБУК «Гордеевский культурно-досуговый центр», МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Гордеевского района» |
| VII. Сфера торговли, общественного питания и бытовых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Удельный вес объектов потребительского рынка от общего количества объектов потребитель-ского рынка в области, на которых для инвали-дов по зрению обеспечи-ваются специальные мероприятия | % | - | - | 5 | 5 | 10 | 10 | Инспектор по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию отдела по экономической политике |
| 23. | Удельный вес объектов потребительского рынка от общего количества объектов потребитель-ского рынка в области, на которых для инвали-дов по слуху обеспечи-ваются специальные мероприятия | % | - | - | 5 | 5 | 10 | 10 | Инспектор по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию отдела по экономической политике |
| 24. | Удельный вес объектов потребительского рынка от общего количества объектов потребитель-ского рынка в области, на которых для инвали-дов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечива-ются специальные мероприятия | % | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | Инспектор по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию отдела по экономической политике |
| 25. | Удельный вес объектов, на которых при предо-ставлении услуг в должностные инструк-ции сотрудников включено сопровож-дение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-ного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предостав-ляются услуги | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Инспектор по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию отдела по экономической политике |
| VIII. Сфера градостроительной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-структуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем коли-честве вновь вводимых объектов | % | - | 100 | - | - | - | - | Комитет по управлению имуществом администрации Гордеевского района |

Приложение 2

к плану мероприятий («дорожной карты») по повышению
показателей доступности для инвалидов и услуг в
Гордеевском  районе Брянской области (2016 – 2020 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг(2016 – 2020 годы)

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение обследования и паспортизации объектов | Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ | Руководители предприятий и учреждений Гордеевского района | 2016г. |  | Определение степени соответствия объектов требованиям доступности для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения |
| 2. |  | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей района | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ, Постановление Правительства Брянской области от 26 октября 2015 года № 538-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») …» | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Гордеевского муниципального района | Постоянно |  | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 3. |  | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Подпункт 2 пункта 4 статьи 26 Федерального закона №419-ФЗ | Администрация Гордеевского района | До 1 июля 2016 года |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов |
| 4. |  | Об организации инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Руководители предприятий и учреждений | ежегодно |  | повышение доступности услуг для инвалидов в установленных сферах деятельности |
| 5. |  | О запрете приемки ввода в эксплуатацию новых зданий (сооружений) необорудованных для инвалидов после 1 июля 2016 года | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Гордеевского муниципального района | 2016 г. (и постоянно) |  | повышение доступности объектов для инвалидов |
| Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов: | постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 851-п «Об утверждении государ-ственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» | Отдел образования администрации Гордеевского района | 2016 – 2020 годы |  | увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обра-зования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций к 2020 году до 35 % |
| 6.1. |  | Приобретение тактильных пиктограмм (указателей): МБОУ Гордеевская СОШ МБОУ Творишинская СОШ МБОУ Мирнинская СОШ МБОУ Петровобудская СОШ МБОУ Уношевская СОШ | Муниципальная программа «Развитие образования», решение Гордеевского районного Совета народных депутатов о бюджете МО Гордеевский муниципальный район на соответствующий год | отдел образования администрации Гордеевского района | 2018- г. 2020 г. |  | Развитие инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6.2. |  | Приобретение оборудования для образовательных учреждений (комплекты специализированных средств оснащения для создания безбарьерной среды): МБОУ Гордеевская СОШ МБОУ Творишинская СОШ | Муниципальная программа «Развитие образования», решение Гордеевского районного Совета народных депутатов о бюджете МО Гордеевский муниципальный район на соответствующий год | отдел образования администрации Гордеевского района | 2016 г. . |  |  |
| 6.3. |  | Адаптация сайтов общеобразовательных учреждений |  | Руководители ОУ | 2016 |  | Доступность сайтов для инвалидов по зрению |
| 7. |  | Адаптация объектов физической культуры и спорта: ФОК «Звездный» (выполнение комплекта работ по установке указателей движения визуальных и тактильных, пандусов и поручней, тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию и др.) | постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 851-п «Об утверждении государ ственной программы «Социальная и демогра- фическая политика Брянской области» | Инспектор по молодежной политике, физической культуре и спорту | 2017 |  | Создание универсальной безбарьерной среды для инвалидов к 2020 году до 100 % |
| 8. |  | Адаптация объектов культуры: МБУК «КДЦ»: (выполнение комплекта работ по установке указателей движения визуальных и тактильных, пандусов и поручней, тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию и др.); Рудневоробьевский СДК (Установка пандусов с двойными поручнями в учреждениях) | постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 851-п «Об утверждении государ-ственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области», решение Гордеевского районного Совета народных депутатов о бюджете МО Гордеевский муниципальный район на соответствующий год | Директор МБУК «КДЦ | 2017 2018 |  | увеличение доли объектов культуры, на которых создана универсальная безбарьерная среда для инвалидов к 2020 году до 30 % |
| 9 |  | Адаптация объектов здравоохранения: ГБУЗ Гордеевская ЦРБ» | решение Гордеевского районного Совета народных депутатов о бюджете МО Гордеевский муниципальный район на соответствующий год | ГБУЗ Гордеевская ЦРБ» | 2018 г. |  |  |
| 10. |  | Адаптация объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг: размещение оборудования, необходимого для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Экономический отдел администрации Гордеевского района | 2017-2020 годы |  | увеличение доли объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг, доступных для инвалидов до 40 % |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с областным гарантированным перечнем технических средств |  | постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 851-п «Об утверждении государ-ственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» | ГБУ «КЦСОН Гордеевского района», ГКУ ОСЗН Гордеевского района | 2016 – 2020 годы |  | увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством обеспечения техническими средствами реабилитации (от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации) |
| 12. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий об интеграции инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества, формирования толерантного отношения к инвалидам, проведение специальных социологических исследований по преодолению социальной изоляции инвалидов и их включенности в жизнь общества, разработка программного обеспечения |  | постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 851-п «Об утверждении государ-ственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» | Районная газета «Ударник», отдел образования, общеобразовательные учреждения | 2016 – 2020 годы |  | увеличение доли инвалидов, поло-жительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 13. | Содействие трудоустройству инвалидов на квотируемые рабочие места |  | Закон Брянской области от 09.03.2005 № 7-З «Об уста-новлении квоты для приема на работу инвалидов в организации, расположен-ные на территории Брянской области» | ЦЗН Гордеевского района | постоянно |  | повышение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости |
| 14. | Организация и проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов |  | постановление Правительства Брянской области от 29.12.2014 № 680-п «Об утверждении государственной программы «Содействие занятости населения и регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» | ЦЗН Гордеевского района | 2016 – 2020 годы |  | расширение возможностей трудоустройства инвалидов |
| 15. | Предоставление инвалидам из числа безработных граждан консультационных услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности |  | постановление Правительства Брянской области от 29.12.2014 № 680-п«Об утвержде- нии государственной программы «Содействие занятости населения и регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» | ЦЗН Гордеевского района | 2016 – 2020 годы |  | вовлечение инвалидов в предпринимательскую деятельность |
| 16. | Развитие мобильной торговли по обслуживанию инвалидов в сельской местности |  | Закон Брянской области от 05.08.2011 № 76-З «О полномочиях органов государственной власти Брянской области в сфере государственного регули-рования торговой деятельности в Брянской области» | Экономический отдел | 2016 – 2020 годы |  | улучшение качества оказания услуг торговли инвалидам |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Организация и проведение курсов повышения квалификации работ-ников, обеспечивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам |  | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования администрации Гордеевского района | 2016 – 2020 годы |  | повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников по организации обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 18. | Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников (специиалистов) учреждений и подведомственных организаций, в части сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи |  | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Руководители организаций и предприятий Гордеевского района | 2016 г |  | осуществление административного правового регулирования деятельности специалистов организаций в различных сферах по обеспечению сопровождения и оказания помощи в предоставлении услуг инвалидам |
| 19. | Проведение инструктирования специалистов организаций и подведомственных учреждений, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с федеральным и региональным законодательством |  | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Руководители организаций и предприятий Гордеевского района | ежегодно |  | увеличение доли проинструктированных специалистов, работаю-щих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством в установленных сферах деятельности |