Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Гордеевском муниципальном районе Брянской области на 2021-2023 годы» за 2023 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Гордеевском муниципальном районе Брянской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации района № 507 от 28 декабря 2020 года.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Гордеевского района.

Целью Программы является:

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях Гордеевского муниципального района;

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в зданиях, сооружениях, находящихся в собственности администраций сельских поселений Гордеевского муниципального района.

В состав муниципальной программы на 2023 г. вошли следующие основные мероприятия:

- заполнение энергетических деклараций в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 года № 401 «Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

- информационное обеспечение среди сотрудников, учащихся образовательных учреждений, посетителей о необходимости экономии энергоресурсов;

- замена ламп на энергосберегающие светильники в клубах;

- замена ламп на энергосберегающие светильники в зданиях сельской администрации;

- замена люминесцентных ламп светодиодными в образовательных учреждениях;

- замена люминесцентных ламп светодиодными в клубах;

- замена оконных блоков в образовательных учреждениях;

- промывка систем отопления в образовательных учреждениях.

В рамках данной муниципальной программы в 2023 г. выполнены следующие мероприятия:

1. Заполнены энергетические декларации в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 года № 401 «Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

2. Информационное обеспечение среди сотрудников и учащихся образовательных учреждений о необходимости экономии энергоресурсов;

3. Заменены лампы на энергосберегающие светильники в двух клубах: Гордеевский РДК (10 шт.), Мирнинский ДК (5 шт.);

4. Заменены лампы на энергосберегающие светильники в Уношевской сельской администрации (2 шт.);

5. Заменены дверные блоки в Уношевской сельской администрации (1 шт.);

6. Заменены люминесцентные лампы светодиоднымив МБОУ Гордеевская СОШ (25 шт.), МБОУ Мирнинская СОШ (21 шт.), МБОУ Петровобудская ООШ (18 шт.), МБОУ Творишинская СОШ (20 шт.), МБОУ Уношевская СОШ (20 шт.), Струговобудский филиал МБОУ Гордеевская СОШ (10 шт.), Староновицкий филиал МБОУ Гордеевская СОШ (10 шт.);

7. Заменены люминесцентные лампы светодиоднымив Гордеевском РДК (8 шт.);

8. Заменены оконные блоки в одном образовательном учреждении: МБДОУ Мирнинский детский сад «Солнечный» (4 шт.);

9. Заменены дверные блоки одном образовательном учреждении: МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» (1 шт.);

10. Промыты системы отопления в 11 образовательных учреждениях: МБОУ Гордеевская СОШ, МБОУ Мирнинская СОШ, МБОУ Творишинская СОШ, МБОУ Уношевская СОШ, МБОУ Петровобудская ООШ, Струговобудский филиал МБОУ Гордеевская СОШ, Староновицкий филиал МБОУ Гордеевская СОШ, МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок», Струговобудский филиал МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок», МБОУ Мирнинский детский сад «Солнечный», Рудня-Воробьевский филиал МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок». Кроме того, промыта система отопления в БУ ФОК «Звездный».

В соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Гордеевском муниципальном районе Брянской области на 2021-2023 годы» выделены 4 критерия оценки эффективности (показатели-индикаторы) ее реализации (табл. 1).

Таблица 1 – Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Гордеевском муниципальном районе

Брянской области на 2021-2023 годы» за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | 2022 г. (предшествующий период) | 2023 г. | 2023 г. к: |
| по программе | фактически | 2022 г., (+,-) | к показателю, предусмотренному программой, (+,-)  |
| 1. Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии в расчете на 1 человека населения, кВт·ч/чел | 70,8 | 70,8 | 71,3 | +0,5 | +0,5 |
| 2. Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями природного газа в расчете на 1 человека населения, м³/чел | 50,2 | 50,2 | 50,1 | -0,1 | -0,1 |
| 3. Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями холодной воды в расчете на 1 человека населения, м³/чел  | 0,60 | 0,60 | 0,61 | +0,01 | +0,01 |
| 4. Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади, Гкал/м² | 0,16 | 0,16 | 0,15 | -0,01 | -0,01 |

Из предусмотренных к реализации в 2023 году четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Гордеевском муниципальном районе Брянской области на 2021-2023 годы», экономия ресурса достигнута по двум индикаторам. Так, по индикатору «Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями природного газа в расчете на 1 человека населения» экономия ресурса составила 0,1 м³, по индикатору «Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади» – 0,01 Гкал. Перерасход ресурса произошел по двум индикаторам. В частности, по индикатору «Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии в расчете на 1 человека населения» перерасход ресурса составил 0,5 кВт·ч, по индикатору «Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями холодной воды в расчете на 1 человека населения» – 0,01 м³.

Аналогичная тенденция в отклонении значений индикаторов произошла при сопоставлении достигнутых величин показателей в 2023 году по отношению к 2022 году.

Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Гордеевском муниципальном районе Брянской области на 2021-2023 годы» закончилась.