Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления

Гордеевского муниципального района» за 2023 год

Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района» утверждена постановлением администрации Гордеевского района от 20 декабря 2022 года № 616 (в редакции постановлений администрации Гордеевского района от 31 марта 2023 года № 89, от 10 октября 2023 года № 298, от 09 января 2024 года № 5).

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2023 год – 105 442 275,97 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 85 307 306,99 рублей или 80,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Гордеевского района.

В состав муниципальной программы на 2023 г. вошли следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования);

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

- организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству;

- осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров;

- осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов;

- субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

- многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- Единые дежурно-диспетчерские службы;

- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

- развитие и модернизация сети автомобильных дорог местного значения;

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (коммунальной инфраструктуры);

- выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям);

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- мероприятия в сфере охраны окружающей среды;

- организация электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- прочие мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры;

- подготовка основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования;

- исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов;

- поощрение победителей областного конкурса «Лучшее муниципальное образование Брянской области в сфере профилактики правонарушений»;

- стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов);

- подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме (табл. 1).

Таблица 1 – Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения | Целевые показатели (индикаторы) | | | | | Объем расходов районного бюджета, рублей | | |
| наименование  показателя  (индикатора) | еди-  ница  изме-  рения | пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+) |
| пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 2023 г. | Эффективность деятельности Главы администрации района, от общего числа опрошенных | % | 92,0 | 89,7 | -2,3 | 1571953,00 | 1514932,40 | -57020,60 |
| 2 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2023 г. | Эффективность деятельности районного Совета народных депутатов, от общего числа опрошенных | % | 92,0 | 88,9 | -3,1 | 14626080,22 | 13857281,75 | -768798,47 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение осуществления деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | | | | |
| 3 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 2023 г. | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения района | % | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 1123506,00 | 1099479,59 | -24026,41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | | | | | | | | | | |
| 4 | Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | 2023г. | Реализация запланированных мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 127743,10 | 127639,30 | -103,80 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение осуществления деятельности по опеке и попечительству | | | | | | | | | | |
| 5 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 2023 г. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района;  Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ | %  % | 1,4  66,7 | 0,9  66,7 | -0,5  0,0 | 842480,00 | 736508,06 | -105971,94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | | | | | | | | | | |
| 6 | Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 2023 г. | Реализация запланированных мероприятий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 280827,00 | 280827,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по осуществлению первичного воинского учета | | | | | | | | | | |
| 7 | Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 2023 г. | Реализация запланированных мероприятий по осуществлению первичного воинского учета | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1264438,00 | 1264438,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 8 | Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2023 г. | Реализация запланированных мероприятий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 747,00 | 747,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по субсидированию муниципального бюджетного учреждения Многофункциональный центр | | | | | | | | | | |
| 9 | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023 г. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ,  от общего числа опрошенных | % | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 2790000,00 | 2602670,03 | -187329,97 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | | | | | | | | | | |
| 10 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 2023 г. | Реализация запланированных мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | |
| 11 | Единые дежурно-диспетчерские службы | 2023 г. | Сокращение времени реагирования оперативных служб | % | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 3732057,00 | 3291311,49 | -440745,51 |
| Задача муниципальной программы: осуществление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | |
| 12 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2023 г. | Реализация запланированных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 218941,73 | 218941,73 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение проведения мероприятий по развитию и модернизации сети автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | |
| 13 | Развитие и модернизация сети автомобильных дорог местного значения | 2023 г. | Реализация запланированных мероприятий по развитию и модернизации сети автомобильных дорог местного значения | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 15839057,49 | 10697254,66 | -5141802,83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (коммунальной инфраструктуры) | | | | | | | | | | |
| 14 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (коммунальной инфраструктуры) | 2023 г. | Реализация запланированных мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (коммунальной инфраструктуры) | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 533630,00 | 315000,00 | -218630,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по выплате муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | | | | | | | | | | |
| 15 | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 2023 г. | Реализация запланированных мероприятий по выплате муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 3230931,00 | 3006998,00 | -223933,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | |
| 16 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2023 г. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | % | 5,0 | 12,2 | +7,2 | 30385495,00 | 20800744,00 | -9584751,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение проведения мероприятий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | | | |
| 17 | Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2023 г. | Реализация запланированных мероприятий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 56165,00 | 0,00 | -56165,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение компенсации транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | | | |
| 18 | Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2023 г. | Реализация запланированных регулярных муниципальных маршрутов | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 5397400,00 | 4925075,13 | -472324,87 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по улучшению экологической обстановки на территории района | | | | | | | | | | |
| 19 | Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 2023 г. | Реализация запланированных мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории района | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 42000,00 | 0,00 | -42000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по организации электро-, тепло-, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | | | | | | | | | | |
| 20 | Организация электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2023 г. | Доля населения, удовлетворенного качеством организации электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, от общего числа опрошенных | % | 87,0 | 84,0 | -3,0 | 1400000,00 | 1293292,05 | -106707,95 |
| Задача муниципальной программы: осуществление прочих мероприятий в области развития транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 21 | Прочие мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры | 2023 г. | Реализация запланированных прочих мероприятий в области развития транспортной инфраструктуры | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100000,00 | 77658,30 | -22341,70 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мероприятий по подготовке основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования | | | | | | | | | | |
| 22 | Подготовка основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования | 2023 г. | Реализация запланированных мероприятий по подготовке основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 20027461,43 | 17345146,00 | -2682315,43 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по исполнению исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов | | | | | | | | | | |
| 23 | Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов | 2023 г. | Реализация запланированных мероприятий по исполнению исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 47943,00 | 47942,50 | -0,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мероприятий для принятия участия в областном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Брянской области в сфере профилактики правонарушений» | | | | | | | | | | |
| 24 | Поощрение победителей областного конкурса «Лучшее муниципальное образование Брянской области в сфере профилактики правонарушений» | 2023 г. | Реализация запланированных мероприятий для принятия участия в областном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Брянской области в сфере профилактики правонарушений» | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов на стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | | | | | | | | | | |
| 25 | Стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | 2023 г. | Реализация запланированных мероприятий по стимулированию результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1013420,00 | 1013420,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по подготовке объектов ЖКХ к зиме | | | | | | | | | | |
| 26 | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме | 2023 г. | Реализация запланированных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к зиме | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 595000,00 | 595000,00 | 0,00 |
|  | **Итого** | **2023 г.** | х | х | х | х | х | **105442275,97** | **85307306,99** | **-20134968,98** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района» за 2023 год проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Гордеевского района, утвержденным постановлением администрации Гордеевского района от 12.11.2013 года № 590 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гордеевского района Брянской области».

В ходе выполнения оценки установлено, что финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения составило 80,9%.

При этом принятые в программе на 2023 г. целевые показатели (индикаторы) по 18 мероприятиям выполнены на 100%.

По двум мероприятиям: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», – фактические значения показателей (индикаторов) превысили запланированные значения показателей.

По мероприятию «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству» один целевой показатель (индикатор) превысил запланированное значение, другой – соответствовал запланированному значению.

По трем мероприятиям: «Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)», «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления», «Организация электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» произошло уменьшение значения показателя (индикатора) по отношению к запланированному показателю (индикатору) на 2,3%, 3,1% и на 3,0% соответственно.

Кроме того, не были осуществлены запланированные мероприятия: «Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок», «Мероприятия в сфере охраны окружающей среды».

В соответствии с принятым порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Гордеевского района, состояние показателей (индикаторов) перевели в баллы. При переводе в баллы учитывали финансовое обеспечение мероприятий (рост расходов, сохранение уровня расходов, снижение уровня расходов) и динамику показателя (индикатора) (положительная динамика значения показателя (индикатора), сохранение значения показателя (индикатора), отрицательная динамика значения показателя (индикатора) (табл. 2).

Таблица 2 – Состояние показателя (индикатора)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя  (индикатора) | | |
| при  росте расходов | при  сохранении уровня  расходов | при снижении уровня  расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения  показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

В соответствии с достигнутой динамикой показателей (индикаторов) и финансовым обеспечением мероприятий по 14 показателям (индикаторам) оценка составила по 1 баллу.

По 8 показателям (индикаторам) в результате того, что были выполнены целевые показатели (индикаторы) при снижении уровня расходов оценка составила по 2 балла.

В 3 балла были оценены показатели (индикаторы) «Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения района», «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района», «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями», так как при положительной динамике значения показателя (индикатора) расходы сократились.

В то же время показатель (индикатор) «Реализация запланированных мероприятий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» и показатель (индикатор) «Реализация запланированных мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории района» не были оценены в результате не реализации мероприятий.

При этом итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района» за 2023 г. соответствовала 39 баллам (табл. 3).

Таблица 3 – Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района» за 2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния  показателя  (индикатора)  в баллах |
| 1 | 2 |
| 1. Эффективность деятельности Главы администрации района, от общего числа опрошенных | 1 |
| 2. Эффективность деятельности районного Совета народных депутатов, от общего числа опрошенных | 1 |
| 3. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения района | 3 |
| 4. Реализация запланированных мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | 1 |
| 5. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района | 3 |
| 6. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ | 1 |
| 7. Реализация запланированных мероприятий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 1 |
| 8. Реализация запланированных мероприятий по осуществлению первичного воинского учета | 1 |
| 9. Реализация запланированных мероприятий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1 |
| 10. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных | 2 |
| 11. Реализация запланированных мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 1 |
| 12. Сокращение времени реагирования оперативных служб | 2 |
| 13. Реализация запланированных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 |
| 14. Реализация запланированных мероприятий по развитию и модернизации сети автомобильных дорог местного значения | 2 |
| 1 | 2 |
| 15. Реализация запланированных мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (коммунальной инфраструктуры) | 2 |
| 16. Реализация запланированных мероприятий по выплате муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 2 |
| 17. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | 3 |
| 18. Реализация запланированных мероприятий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | - |
| 19. Реализация запланированных регулярных муниципальных маршрутов | 2 |
| 20. Реализация запланированных мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории района | - |
| 21. Доля населения, удовлетворенного качеством организации электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, от общего числа опрошенных | 1 |
| 22. Реализация запланированных прочих мероприятий в области развития транспортной инфраструктуры | 2 |
| 23. Реализация запланированных мероприятий по подготовке основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования | 2 |
| 24. Реализация запланированных мероприятий по исполнению исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов | 1 |
| 25. Реализация запланированных мероприятий для принятия участия в областном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Брянской области в сфере профилактики правонарушений» | 1 |
| 26. Реализация запланированных мероприятий по стимулированию результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | 1 |
| 27. Реализация запланированных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к зиме | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 39 |

На основе итоговой оценки состояния показателей (индикаторов) (R) и количестве показателей (N) выявили, что эффективность реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района» за 2023 год выше плановой (табл. 4).

Таблица 4 – Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района» за 2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий  эффективности |
| ***Эффективность выше плановой*** | ***R > N*** |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

При достигнутой эффективности согласно принятому порядку реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Кроме того, возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.