Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления

Гордеевского района на 2020-2022 годы» за 2020 год

Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского района на 2020-2022 годы» утверждена постановлением администрации района № 556а от 03 декабря 2019 года (в редакции постановлений администрации Гордеевского района от 16 июня 2020 года № 246, от 03 августа 2020 года № 309а, от 03 сентября 2020 года № 345а, от 21 сентября 2020 года № 367, от 28 декабря 2020 г. № 508).

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2020 год – 79 877 309,06 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 75 467 176,17 рублей или 94,5%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Гордеевского района Брянской области.

В состав муниципальной программы на 2020 г. вошли следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования;

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

- предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Гордеевском районе на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им муниципальных услуг (выполнением работ);

- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- предоставление субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- функционирование Единой дежурно-диспетчерской службы;

- организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных;

- развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения;

- осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров;

- организация электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы;

- обеспечение жильем молодых семей;

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству;

- компенсация части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за счет средств бюджета муниципального района;

- информационное обеспечение органов местного самоуправления;

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (развитие коммунальной инфраструктуры);

- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

- обеспечение населения бытовыми услугами;

- подготовка объектов ЖКХ к зиме;

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (развитие водоснабжения);

- исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета;

- реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования;

- мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» (табл. 1).

Таблица 1 – Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского района на 2020-2022 годы» за 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения | Целевые показатели (индикаторы) | | | | | Объем расходов районного бюджета, рублей | | |
| наименование  показателя  (индикатора) | еди-  ница  изме-  рения | пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+) |
| пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования | 2020 г. | Эффективность деятельности Главы администрации района, от общего числа опрошенных | % | 87,0 | 94,1 | +7,1 | 1448221,00 | 1441197,36 | -7023,64 |
| 2 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2020 г. | Эффективность деятельности районного Совета народных депутатов, от общего числа опрошенных | % | 87,0 | 91,2 | +4,2 | 12125250,00 | 11743582,84 | -381667,16 |
| 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 433952,00 | 433952,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по субсидированию муниципального бюджетного учреждения Многофункциональный центр | | | | | | | | | | |
| 4 | Субсидии муниципальному бюджетному учреждению Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Гордеевском районе на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнение работ) | 2020 г. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных | % | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 1864401,00 | 1859397,51 | -5003,49 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | | | | | | | | | | |
| 5 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 40000,00 | 0,00 | -40000,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 6 | Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 6640,00 | 0,00 | -6640,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по осуществлению первичного воинского учета | | | | | | | | | | |
| 7 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий по осуществлению первичного воинского учета | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 977750,00 | 977750,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке, готовности формирований, выполнению мероприятий по ГО | | | | | | | | | | |
| 8 | Единая дежурно-диспетчерская служба | 2020 г. | Сокращение времени реагирования оперативных служб | % | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 3305834,00 | 3148791,81 | -157042,19 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | | | | | | | | | | |
| 9 | Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 52370,20 | 52370,20 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение проведения мероприятий по совершенствованию сети автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | |
| 10 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий по развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог местного значения | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 16268095,55 | 13921938,66 | -2346156,89 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | | | | | | | | | | |
| 11 | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 216926,00 | 216926,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по организации электро-, тепло-, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | | | | | | | | | | |
| 12 | Организация электро-, тепло-, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2020 г. | Доля населения, удовлетворенного качеством организации электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, от общего числа опрошенных | % | 84,0 | 90,1 | +6,1 | 1600000,00 | 1435000,00 | -165000,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы | | | | | | | | | | |
| 13 | Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 3113503,00 | 3113503,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: осуществление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | |
| 14 | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 513909,90 | 513909,90 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | |
| 15 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2020 г. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | % | 10,0 | 5,1 | -4,9 | 3010788,00 | 2371600,00 | -639188,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение осуществления деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | | | | |
| 16 | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2020 г. | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения района | % | 0,3 | 0,1 | -0,2 | 433952,00 | 433952,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение осуществления деятельности по опеке и попечительству | | | | | | | | | | |
| 17 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 2020 г. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района;  Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ | %  % | 1,4  75,0 | 1,3  66,7 | -0,1  -8,3 | 650778,00 | 650778,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по компенсации части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | | | |
| 18 | Компенсация части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за счет средств бюджета муниципального района | 2020 г. | Реализация запланированных регулярных муниципальных маршрутов | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 2740700,00 | 2710616,20 | -30083,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления | | | | | | | | | | |
| 19 | Информационное обеспечение органов местного самоуправления | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий по информационному обеспечению органов местного самоуправления | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 99000,00 | 99000,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (коммунальной инфраструктуры) муниципальной собственности | | | | | | | | | | |
| 20 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (развитие коммунальной инфраструктуры) | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (коммунальной инфраструктуры) муниципальной собственности | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 819020,61 | 817220,00 | -1800,61 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | |
| 21 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 65765,50 | 65760,00 | -5,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: создание условий по обеспечению населения бытовыми услугами | | | | | | | | | | |
| 22 | Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий по предоставлению бытовых услуг | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 58874,00 | 56154,00 | -2720,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по подготовке объектов ЖКХ к зиме | | | | | | | | | | |
| 23 | Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий по  подготовке объектов ЖКХ к зиме | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 397386,00 | 346352,00 | -51034,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (водоснабжения) муниципальной собственности | | | | | | | | | | |
| 24 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (развитие водоснабжения) | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (водоснабжения) муниципальной собственности | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 22175512,38 | 22175512,38 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | | | | | | | | | | |
| 25 | Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий по исполнению исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 41126,00 | 41125,06 | -0,94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования | | | | | | | | | | |
| 26 | Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования | 2020 г. | Реализация запланированных программ (проектов) инициативного бюджетирования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 2417553,92 | 2417553,92 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» | | | | | | | | | | |
| 27 | Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» | 2020 г. | Реализация запланированных мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 5000000,00 | 4423233,33 | -576766,67 |
|  | **Итого** | **2020 г.** | х | х | х | х | х | **79877309,06** | **75467176,17** | **-4410132,89** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского района на 2020-2022 годы» за 2020 год проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Гордеевского района, утвержденным постановлением администрации Гордеевского района от 12.11.2013 года № 590 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гордеевского района Брянской области».

В ходе выполнения оценки установлено, что финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения составило 94,5%.

При этом принятые в программе на 2020 г. целевые показатели (индикаторы) по 19 мероприятиям выполнены на 100%.

По четырем мероприятиям: «Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования», «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления», «Организация электро-, тепло-, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом», «Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – фактические значения показателей (индикаторов) превысили запланированные значения показателей.

По мероприятию «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству» значение одного показателя (индикатора) имело положительную динамику, другого – отрицательную динамику.

По мероприятию «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» произошло уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями на 4,9% по отношению к запланированному показателю (индикатору).

Кроме того, не были осуществлены запланированные мероприятия: «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

В соответствии с принятым порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Гордеевского района, состояние показателей (индикаторов) перевели в баллы. При переводе в баллы учитывали финансовое обеспечение мероприятий (рост расходов, сохранение уровня расходов, снижение уровня расходов) и динамику показателя (индикатора) (положительная динамика значения показателя (индикатора), сохранение значения показателя (индикатора), отрицательная динамика значения показателя (индикатора) (табл. 2).

Таблица 2 – Состояние показателя (индикатора)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя  (индикатора) | | |
| при  росте расходов | при  сохранении уровня  расходов | при снижении уровня  расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения  показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

В соответствии с достигнутой динамикой показателей (индикаторов) и финансовым обеспечением мероприятий по 13 показателям (индикаторам) оценка составила по 1 баллу.

По 7 показателям (индикаторам) в результате того, что были выполнены целевые показатели (индикаторы) при снижении уровня расходов оценка составила по 2 балла. Кроме того, в 2 балла были оценены показатели (индикаторы) «Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения района», «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района», так как при положительной динамике значения показателя (индикатора) расходы не изменились.

Показатели (индикаторы) «Эффективность деятельности Главы администрации района, от общего числа опрошенных», «Эффективность деятельности районного Совета народных депутатов, от общего числа опрошенных», «Доля населения, удовлетворенного качеством организации электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, от общего числа опрошенных» оценены в 3 балла. По данным показателям (индикаторам) фактическое значение превысило запланированное при снижении уровня расходов.

В то же время показатель (индикатор) «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ» был оценен в 0 баллов в результате того, что имел отрицательную динамику значения при сохранении уровня расходов.

При этом итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского района на 2020-2022 годы» за 2020 г. соответствовала 40 баллам (табл. 3).

Таблица 3 – Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского района на 2020-2022 годы» за 2020 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния  показателя  (индикатора)  в баллах |
| 1 | 2 |
| 1. Эффективность деятельности Главы администрации района, от общего числа опрошенных | 3 |
| 2. Эффективность деятельности районного Совета народных депутатов, от общего числа опрошенных | 3 |
| 3. Реализация запланированных мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 1 |
| 4. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных | 2 |
| 5. Реализация запланированных мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | - |
| 6. Реализация запланированных мероприятий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | - |
| 7. Реализация запланированных мероприятий по осуществлению первичного воинского учета | 1 |
| 8. Сокращение времени реагирования оперативных служб | 2 |
| 9. Реализация запланированных мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | 1 |
| 10. Реализация запланированных мероприятий по развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог местного значения | 1 |
| 11. Реализация запланированных мероприятий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 1 |
| 12. Доля населения, удовлетворенного качеством организации электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, от общего числа опрошенных | 3 |
| 13. Реализация запланированных мероприятий по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | 1 |
| 1 | 2 |
| 14. Реализация запланированных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 |
| 15. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | 1 |
| 16. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения района | 2 |
| 17. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района | 2 |
| 18. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ | 0 |
| 19. Реализация запланированных регулярных муниципальных маршрутов | 2 |
| 20. Реализация запланированных мероприятий по информационному обеспечению органов местного самоуправления | 1 |
| 21. Реализация запланированных мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (коммунальной инфраструктуры) муниципальной собственности | 2 |
| 22. Реализация запланированных мероприятий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 1 |
| 23. Реализация запланированных мероприятий по предоставлению бытовых услуг | 2 |
| 24. Реализация запланированных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к зиме | 2 |
| 25. Реализация запланированных мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (водоснабжения) муниципальной собственности | 1 |
| 26. Реализация запланированных мероприятий по исполнению исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 1 |
| 27. Реализация запланированных программ (проектов) инициативного бюджетирования | 1 |
| 28. Реализация запланированных мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 40 |

На основе итоговой оценки состояния показателей (индикаторов) (R) и количестве показателей (N) выявили, что эффективность реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского района на 2020-2022 годы» за 2020 год выше плановой (табл. 4).

Таблица 4 – Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского района на 2020-2022 годы» за 2020 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий  эффективности |
| ***Эффективность выше плановой*** | ***R > N*** |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

При достигнутой эффективности согласно принятому порядку реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Кроме того, возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.