Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района Брянской области на 2021-2023 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района Брянской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Гордеевского района от 08 декабря 2020 года № 475 (в редакции постановлений администрации Гордеевского района от 02 апреля 2021 года № 113, от 05 июля 2021 года № 236, от 01 ноября 2021 года № 377, от 30 декабря 2021 года № 504).

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2021 год – 100 571 690,42 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 77 622 227,47 рублей или 77,2%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Гордеевского района Брянской области.

В состав муниципальной программы на 2021 г. вошли следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования;

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

- субсидии муниципальному бюджетному учреждению Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Гордеевском районе на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им муниципальных услуг (выполнение работ);

- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- функционирование Единой дежурно-диспетчерской службы;

- организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных;

- развитие и модернизация сети автомобильных дорог местного значения;

- осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров;

- организация электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям);

- обеспечение жильем молодых семей;

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству;

- компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

- обеспечение населения бытовыми услугами;

- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения;

- проведение Всероссийской переписи населения 2020 года;

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием;

- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности;

- мероприятия по землеустройству и землепользованию;

- реализация инициативных проектов («Обустройство сквера памяти расположенного по ул. Кирова в с. Гордеевка»);

- мероприятия по приобретению и установке многофункциональных спортивных площадок;

- приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета (табл. 1).

Таблица 1 – Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района

Брянской области на 2021-2023 годы» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Срокисполнения | Целевые показатели (индикаторы) | Объем расходов районного бюджета, рублей |
| наименованиепоказателя(индикатора) | еди-ницаизме-рения | пла-новоезна-чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+) |
| пла-новоезна-чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области  |
| 1 | Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования | 2021 г. | Эффективность деятельности Главы администрации района, от общего числа опрошенных | % | 90,0 | 97,5 | +7,5 | 1518725,00 | 1518723,94 | -1,06 |
| 2  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2021 г. | Эффективность деятельности районного Совета народных депутатов, от общего числа опрошенных | % | 90,0 | 97,5 | +7,5 | 15552912,80 | 13704164,71 | -1848748,09 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение осуществления деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 3 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 2021 г. | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения района | % | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 955736,00 | 955736,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по субсидированию муниципального бюджетного учреждения Многофункциональный центр |
| 4 | Субсидии муниципальному бюджетному учреждению Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Гордеевском районе на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им муниципальных услуг (выполнение работ)  | 2021 г. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных | % | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 2166289,42 | 2028552,33 | -137737,09 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
| 5  | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 40000,00 | 0,00 | -40000,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по осуществлению первичного воинского учета |
| 6 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по осуществлению первичного воинского учета  | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1000290,00 | 1000290,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
| 7 | Единые дежурно-диспетчерские службы | 2021 г. | Сокращение времени реагирования оперативных служб | % | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 3514476,52 | 3191059,07 | -323417,45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
| 8 | Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 78547,73 | 31543,47 | -47004,26 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение проведения мероприятий по развитию и модернизации сети автомобильных дорог местного значения |
| 9 | Развитие и модернизация сети автомобильных дорог местного значения | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по развитию и модернизации сети автомобильных дорог местного значения | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 13966095,08 | 8681607,73 | -5284487,35 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |
| 10 | Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 238884,00 | 238884,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по организации электро-, тепло-, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом  |
| 11 | Организация электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2021 г. | Доля населения, удовлетворенного качеством организации электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, от общего числа опрошенных | % | 88,0 | 90,1 | +2,1 | 1600000,00 | 1415000,00 | -185000,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по выплате муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) |
| 12 | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по выплате муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 3198000,00 | 2938458,00 | -259542,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий  |
| 13 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 685213,20 | 685213,20 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 14 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2021 г. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | % | 5,0 | 9,5 | +4,5 | 5067810,00 | 4527100,00 | -540710,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение осуществления деятельности по опеке и попечительству |
| 15 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству  | 2021 г. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района;Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ | %% | 1,566,7 | 1,4100,0 | -0,1+33,3 | 716652,00 | 716652,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение компенсации транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
| 16 | Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2021 г. | Реализация запланированных регулярных муниципальных маршрутов | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 2747500,00 | 2513120,36 | -234379,64 |
| Задача муниципальной программы: осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
| 17 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 749595,00 | 749532,38 | -62,62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения  |
| 18 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 115000,00 | 115000,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: создание условий по обеспечению населения бытовыми услугами |
| 19 | Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по обеспечению населения бытовыми услугами | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения |
| 20 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 9071409,22 | 9071409,22 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
| 21 | Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 150921,00 | 150921,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
| 22 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 20104195,45 | 20104195,45 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение осуществления деятельности по оценке имущества, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности |
| 23 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по оценке имущества, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 205000,00 | 200000,00 | -5000,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию |
| 24 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по землеустройству и землепользованию | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 195000,00 | 195000,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по реализации инициативных проектов («Обустройство сквера памяти расположенного по ул. Кирова в с. Гордеевка») |
| 25 | Реализация инициативных проектов («Обустройство сквера памяти расположенного по ул. Кирова в с. Гордеевка») | 2021 г. | Реализация запланированных инициативных проектов («Обустройство сквера памяти расположенного по ул. Кирова в с. Гордеевка») | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 2500000,00 | 2499998,40 | -1,60 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мероприятий по приобретению и установке многофункциональных спортивных площадок |
| 26 | Мероприятия по приобретению и установке многофункциональных спортивных площадок | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по приобретению и установке многофункциональных спортивных площадок | % | 100,0 | 2,8 | -97,2 | 11156700,00 | 313328,40 | -10843371,60 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 27 | Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 3200000,00 | - | -3200000,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета |
| 28 | Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 2021 г. | Реализация запланированных мероприятий по исполнению исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1738,00 | 1737,81 | -0,19 |
|  | **Итого** | **2021 г.** | х | х | х | х | х | **100571690,42** | **77622227,47** | **-22949462,95** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района Брянской области на 2021-2023 годы» за 2021 год проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Гордеевского района, утвержденным постановлением администрации Гордеевского района от 12.11.2013 года № 590 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гордеевского района Брянской области».

В ходе выполнения оценки установлено, что финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения составило 77,2%.

При этом принятые в программе на 2021 г. целевые показатели (индикаторы) по 20 мероприятиям выполнены на 100%.

По пяти мероприятиям: «Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования», «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления», «Организация электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом», «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству», – фактические значения показателей (индикаторов) превысили запланированные значения показателей.

По мероприятию «Мероприятия по приобретению и установке многофункциональных спортивных площадок» произошло уменьшение значения показателя (индикатора) на 97,2% по отношению к запланированному показателю (индикатору).

Кроме того, не были осуществлены запланированные мероприятия: «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса».

В соответствии с принятым порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Гордеевского района, состояние показателей (индикаторов) перевели в баллы. При переводе в баллы учитывали финансовое обеспечение мероприятий (рост расходов, сохранение уровня расходов, снижение уровня расходов) и динамику показателя (индикатора) (положительная динамика значения показателя (индикатора), сохранение значения показателя (индикатора), отрицательная динамика значения показателя (индикатора) (табл. 2).

Таблица 2 – Состояние показателя (индикатора)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя(индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя(индикатора) |
| при росте расходов | при сохранении уровнярасходов | при снижении уровнярасходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияпоказателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

В соответствии с достигнутой динамикой показателей (индикаторов) и финансовым обеспечением мероприятий по 14 показателям (индикаторам) оценка составила по 1 баллу.

По 7 показателям (индикаторам) в результате того, что были выполнены целевые показатели (индикаторы) при снижении уровня расходов оценка составила по 2 балла. Кроме того, в 2 балла были оценены показатели (индикаторы) «Эффективность деятельности Главы администрации района, от общего числа опрошенных», «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района», «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ», так как при положительной динамике значения показателя (индикатора) расходы не изменились.

Показатели (индикаторы) «Эффективность деятельности районного Совета народных депутатов, от общего числа опрошенных», «Доля населения, удовлетворенного качеством организации электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, от общего числа опрошенных», «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» оценены в 3 балла. По данным показателям (индикаторам) фактическое значение превысило запланированное при снижении уровня расходов.

В то же время показатель (индикатор) «Реализация запланированных мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» и показатель (индикатор) «Реализация запланированных мероприятий по приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса» не были оценены в результате не реализации мероприятий.

При этом итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района Брянской области на 2021-2023 годы» за 2021 г. соответствовала 43 баллам (табл. 3).

Таблица 3 – Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района

Брянской области на 2021-2023 годы» за 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состоянияпоказателя (индикатора) в баллах |
| 1 | 2 |
| 1. Эффективность деятельности Главы администрации района, от общего числа опрошенных | 2 |
| 2. Эффективность деятельности районного Совета народных депутатов, от общего числа опрошенных | 3 |
| 3. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения района | 1 |
| 4. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных | 2 |
| 5. Реализация запланированных мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | - |
| 6. Реализация запланированных мероприятий по осуществлению первичного воинского учета | 1 |
| 7. Сокращение времени реагирования оперативных служб | 2 |
| 8. Реализация запланированных мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | 2 |
| 9. Реализация запланированных мероприятий по развитию и модернизации сети автомобильных дорог местного значения | 2 |
| 10. Реализация запланированных мероприятий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 1 |
| 11. Доля населения, удовлетворенного качеством организации электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, от общего числа опрошенных | 3 |
| 12. Реализация запланированных мероприятий по выплате муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 2 |
| 13. Реализация запланированных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 |
| 14. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | 3 |
| 1 | 2 |
| 15. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района | 2 |
| 16. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ | 2 |
| 17. Реализация запланированных регулярных муниципальных маршрутов | 2 |
| 18. Реализация запланированных мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 1 |
| 19. Реализация запланированных мероприятий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 1 |
| 20. Реализация запланированных мероприятий по обеспечению населения бытовыми услугами | 1 |
| 21. Реализация запланированных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения  | 1 |
| 22. Реализация запланированных мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  | 1 |
| 23. Реализация запланированных мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 1 |
| 24. Реализация запланированных мероприятий по оценке имущества, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | 2 |
| 25. Реализация запланированных мероприятий по землеустройству и землепользованию | 1 |
| 26. Реализация запланированных инициативных проектов («Обустройство сквера памяти расположенного по ул. Кирова в с. Гордеевка») | 1 |
| 27. Реализация запланированных мероприятий по приобретению и установке многофункциональных спортивных площадок | 1 |
| 28. Реализация запланированных мероприятий по приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | - |
| 29. Реализация запланированных мероприятий по исполнению исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 43 |

На основе итоговой оценки состояния показателей (индикаторов) (R) и количестве показателей (N) выявили, что эффективность реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района Брянской области на 2021-2023 годы» за 2021 год выше плановой (табл. 4).

Таблица 4 – Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского муниципального района Брянской области

на 2021-2023 годы» за 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерийэффективности |
| ***Эффективность выше плановой***  | ***R > N*** |
| Плановая эффективность  | R = N |
| Эффективность ниже плановой  | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна  | R < 0,75 N |

При достигнутой эффективности согласно принятому порядку реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Кроме того, возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

Глава администрации района Л.И. Убогова