Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления

Гордеевского района на 2019-2021 годы» за 2019 год

Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского района на 2019-2021 годы» утверждена постановлением администрации района № 570-а от 05.12.2018 года (в редакции постановлений администрации Гордеевского района от 14 декабря 2018 года № 605а, от 27 мая 2019 года № 237а, от 28 ноября 2019 года № 545а, от 12 декабря 2019 года № 578а, от 30.12.2019 г. № 631).

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2019 год – 54 026 958,57 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 46 248 032,66 рублей или 85,6%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Гордеевского района Брянской области.

В состав муниципальной программы на 2019 г. вошли следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования;

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

- предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Гордеевском районе на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им муниципальных услуг (выполнением работ);

- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- функционирование Единой дежурно-диспетчерской службы;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных;

- развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения;

- осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров;

- софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности за счет средств районного бюджета;

- организация электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы;

- обеспечение жильем молодых семей;

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству;

- осуществление мер по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью;

- обучение и переподготовка кадров;

- компенсация части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за счет средств бюджета муниципального района;

- софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности за счет средств областного бюджета;

- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

- обеспечение населения бытовыми услугами;

- приобретение специализированной техники;

- подготовка объектов ЖКХ к зиме;

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

- реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования;

- стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) (табл. 1).

Таблица 1 – Анализ результативности муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского района на 2019-2021 годы» за 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Срокисполнения | Целевые показатели (индикаторы) | Объем расходов районного бюджета, рублей |
| наименованиепоказателя(индикатора) | еди-ницаизме-рения | пла-новоезна-чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+) |
| пла-новоезна-чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области  |
| 1 | Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования | 2019 г. | Эффективность деятельности Главы администрации района, от общего числа опрошенных | % | 86,5 | 86,5 | 0,0 | 2159405,00 | 2159404,16 | -0,84 |
| 2  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2019 г. | Эффективность деятельности районного Совета народных депутатов, от общего числа опрошенных | % | 86,5 | 86,5 | 0,0 | 12508905,32 | 12253715,88 | -255189,44 |
| 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 326158,00 | 326158,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по субсидированию муниципального бюджетного учреждения Многофункциональный центр |
| 4 | Субсидии муниципальному бюджетному учреждению Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Гордеевском районе на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнение работ) | 2019 г. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных  | % | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 1838721,00 | 1837913,78  | -807,22 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
| 5  | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 28800,00 | 28800,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по осуществлению первичного воинского учета |
| 6 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий по осуществлению первичного воинского учета | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 872368,00 | 872368,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
| 7 | Единая дежурно-диспетчерская служба  | 2019 г. | Сокращение времени реагирования оперативных служб | % | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 2790604,00 | 2732559,72  | -58044,28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке, готовности формирований, выполнению мероприятий по ГО |
| 8 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 216093,00 | 216093,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
| 9 | Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 52370,20 | 0,00 | -52370,20 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение проведения мероприятий по совершенствованию сети автомобильных дорог местного значения |
| 10 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий по развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог местного значения | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 7788788,69 | 5936117,84 | -1852670,85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |
| 11 | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 163029,00 | 163029,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по софинансированию объектов капитальных вложений муниципальной собственности |
| 12 | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности за счет средств районного бюджета | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий по софинансированию объектов капитальных вложений муниципальной собственности за счет средств районного бюджета | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 51291,73 | 44694,30 | -6597,43 |
| 13 | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности за счет средств областного бюджета | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий по софинансированию объектов капитальных вложений муниципальной собственности за счет средств областного бюджета | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 974542,87 | 849191,70 | -125351,17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по организации электро-, тепло-, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |
| 14 | Организация электро-, тепло-, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2019 г. | Доля населения, удовлетворенного качеством организации электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, от общего числа опрошенных | % | 83,5 | 83,7 | +0,2 | 1300000,00 | 1276756,73 | -23243,27 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы |
| 15 | Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 2733782,00 | 2733781,05  | -0,95 |
| Задача муниципальной программы: осуществление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 16 | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей  | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 513909,90 | 513909,90 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 17 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2019 г. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | % | 10,0 | 2,6 | -7,4 | 5017980,00 | 0,00 | -5017980,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение осуществления деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 18 | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2019 г. | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения района | % | 0,4 | 0,1 | -0,3 | 326158,00 | 326158,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение осуществления деятельности по опеке и попечительству |
| 19 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 2019 г. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района;Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ | %% | 1,550,0 | 1,550,0 | 0,00,0 | 489087,00 | 489087,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью |
| 20 | Мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 70000,00 | 0,00 | -70000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение мероприятий по обучению и переподготовки кадров |
| 21 | Обучение и переподготовка кадров | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий по обучению и переподготовки кадров | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 10000,00 | 9500,00 | -500,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по компенсации части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
| 22 | Компенсация части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за счет средств бюджета муниципального района | 2019 г. | Реализация запланированных регулярных муниципальных маршрутов | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 3417100,00 | 3132342,00 | -284758,00 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения  |
| 23 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 150000,00 | 136733,00 | -13267,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: создание условий по обеспечению населения бытовыми услугами |
| 24 | Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий по предоставлению бытовых услуг | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 150000,00 | 139778,00 | -10222,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по приобретению специализированной техники |
| 25 | Приобретение специализированной техники | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий поприобретению специализированной техники | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 2559000,00 | 2559000,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление мер по подготовке объектов ЖКХ к зиме |
| 26 | Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий поподготовке объектов ЖКХ к зиме | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 3351986,00 | 3351986,00 | 0,00 |
| Задача муниципальной программы: осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
| 27 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий поосуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 874583,26 | 866660,00 | -7923,26 |
| Задача муниципальной программы: обеспечение расходов по реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования |
| 28 | Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования | 2019 г. | Реализация запланированных программ (проектов) инициативного бюджетирования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 2499915,60 | 2499915,60 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача муниципальной программы: осуществление стимулирования результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) |
| 29 | Стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | 2019 г. | Реализация запланированных мероприятий по стимулированию результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 792380,00 | 792380,00 | 0,00 |
|  | **Итого** | **2019 г.** | х | х | х | х | х | **54026958,57** | **46248032,66** | **-7778925,91** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского района на 2019-2021 годы» за 2019 год проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Гордеевского района, утвержденным постановлением администрации Гордеевского района от 12.11.2013 года № 590 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гордеевского района Брянской области».

В ходе выполнения оценки установлено, что финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения составило 85,6%.

При этом принятые в программе на 2019 г. целевые показатели (индикаторы) выполнены на 100%, за исключением целевых индикаторов по двум мероприятиям, фактические значения в которых превысили запланированные.

Так, по мероприятию «Организация электро-, тепло-, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» доля населения, удовлетворенного качеством организации электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, от общего числа опрошенных составила 83,7%, что на 0,2% выше запланированной.

По мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» произошло уменьшение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения района на 0,3%.

Кроме того, не были осуществлены запланированные мероприятия: «Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных», «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», «Мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью».

В соответствии с принятым порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Гордеевского района, состояние показателей (индикаторов) перевели в баллы. При переводе в баллы учитывали финансовое обеспечение мероприятий (рост расходов, сохранение уровня расходов, снижение уровня расходов) и динамику показателя (индикатора) (положительная динамика значения показателя (индикатора), сохранение значения показателя (индикатора), отрицательная динамика значения показателя (индикатора) (табл. 2).

Таблица 2 – Состояние показателя (индикатора)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя(индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя(индикатора) |
| при росте расходов | при сохранении уровнярасходов | при снижении уровнярасходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияпоказателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

В соответствии с достигнутой динамикой показателей (индикаторов) и финансовым обеспечением мероприятий по 16 показателям (индикаторам) оценка составила по 1 баллу.

По 9 показателям (индикаторам) в результате того, что были выполнены целевые показатели (индикаторы) при снижении уровня расходов оценка составила по 2 балла. Кроме того, в 2 балла был оценен показатель (индикатор) «Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения района», так как при положительной динамике значения показателя (индикатора) расходы не изменились.

Показатель (индикатор) «Доля населения, удовлетворенного качеством организации электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, от общего числа опрошенных» оценен в 3 балла. По данному показателю (индикатору) фактическое значение превысило запланированное при снижении уровня расходов.

При этом итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского района на 2019-2021 годы» за 2019 г. соответствовала 39 баллам (табл. 3).

Таблица 3 – Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского района на 2019-2021 годы» за 2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состоянияпоказателя (индикатора) в баллах |
| 1 | 2 |
| 1. Эффективность деятельности Главы администрации района, от общего числа опрошенных | 1 |
| 2. Эффективность деятельности районного Совета народных депутатов, от общего числа опрошенных | 2 |
| 3. Реализация запланированных мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 1 |
| 4. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных | 1 |
| 5. Реализация запланированных мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 1 |
| 6. Реализация запланированных мероприятий по осуществлению первичного воинского учета | 1 |
| 7. Сокращение времени реагирования оперативных служб | 2 |
| 8. Реализация запланированных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 |
| 9. Реализация запланированных мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | - |
| 10. Реализация запланированных мероприятий по развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог местного значения | 2 |
| 11. Реализация запланированных мероприятий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 1 |
| 12. Реализация запланированных мероприятий по софинансированию объектов капитальных вложений муниципальной собственности за счет средств районного бюджета | 2 |
| 1 | 2 |
| 13. Реализация запланированных мероприятий по софинансированию объектов капитальных вложений муниципальной собственности за счет средств областного бюджета | 2 |
| 14. Доля населения, удовлетворенного качеством организации электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, от общего числа опрошенных | 3 |
| 15. Реализация запланированных мероприятий по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | 1 |
| 16. Реализация запланированных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 |
| 17. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | - |
| 18. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения района | 2 |
| 19. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района | 1 |
| 20. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ | 1 |
| 21. Реализация запланированных мероприятий по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | - |
| 22. Реализация запланированных мероприятий по обучению и переподготовки кадров | 1 |
| 23. Реализация запланированных регулярных муниципальных маршрутов | 2 |
| 24. Реализация запланированных мероприятий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 2 |
| 25. Реализация запланированных мероприятий по предоставлению бытовых услуг | 2 |
| 26. Реализация запланированных мероприятий по приобретению специализированной техники | 1 |
| 27. Реализация запланированных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к зиме | 1 |
| 28. Реализация запланированных мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 2 |
| 29. Реализация запланированных программ (проектов) инициативного бюджетирования | 1 |
| 30. Реализация запланированных мероприятий по стимулированию результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 39 |

На основе итоговой оценки состояния показателей (индикаторов) (R) и количестве показателей (N) выявили, что эффективность реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского района на 2019-2021 годы» за 2019 год выше плановой (табл. 4).

Таблица 4 – Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского района на 2019-2021 годы» за 2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерийэффективности |
| ***Эффективность выше плановой***  | ***R > N*** |
| Плановая эффективность  | R = N |
| Эффективность ниже плановой  | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна  | R < 0,75 N |

При достигнутой эффективности согласно принятому порядку реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Кроме того, возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.